## Лист1
Тестовое покрытие требований
Общее количество тестов | 46
Общее количество требований | 6
Количество тестов на 1 требование | 7.6667
Вывод: Эта метрика показывает нам соотношение количества тестов и требований
Плотность дефектов
Название части ПО, где найдены дефекты | Количетсво дефектов | Расчёт плотности дефектов | Плотность дефектов, %
Поле ввода пробега машины | 3 | 0.5 | 50%
Список марок машин | 1 | 0.16667 | 16.67%
Список моделей машин | 2 | 0.33333 | 33.33%
Всего | 6
Вывод: Исходя из полученных данных мы можем понять,что большее количество дефектов было найдено в поле для ввода пробега машины. Это означает,что это часть ПО является проблемным участком.
Коэффициент регрессии
Количество дефектов в старом функционале | 3
Общее количество дефектов,включая новый функционал | 10
Коэффициент регрессии | 30%
Вывод: Данная метрика показывает нам, что большую часть времени мы тратим на новый функционал,но так же тратим довольно много времени на латание старого.
Текущий рейтинг качества
Количество успешно пройденных тестов | 40
Количетсво неуспешно пройденных тестов | 6
Общее количетсво тестов | 46
CQR | 86.96%
Вывод: Полученные значения этой метрики показывают нам,что уровень качества нашего сайта неплох,но есть ещё над чем поработать. Возможно было плохое распределение усилий среди команды разработчиков или тестировщиков.
Точность времени оценки по областям
Название области | Время указанное в тест плане, час | Фактическое время,час | Метрика, %
Анализ требований | 2 | 3 | 66.67%
Проектирование тестов | 5 | 4 | 125%
Подготовка тестового окружения | 1 | 1 | 100%
Выполнение тестов | 3 | 4 | 75%
Завершение тестов | 2 | 1 | 200%
Общее время | 13 | 13 | 100%
Вывод: Исходя из метрики мы можем увидеть,что наш тестировщик успевает выполнить работу точно в срок по общему времени работы, не взирая на то что в некоторых моментах не успевает по времени. В те работы в которых тестировщик не успевает можно внести изменения. Стоит изменить время в тест плане либо привлечь дополнительно людей либо добавить какие-нибудь иструменты которые помогут ещё больше ускорить процесс работы тестировщика.